## 工事管理点検リスト
工 事 管 理 点 検 リ ス ト
1 | 工事名 | [5 empty] | リサイクル法の適用 | 無
2 | 工事場所 | [6 empty] | 有
3 | 工期 |  | から | まで |  |  |  | 1
4 | 請負代金額 |  | うち消費税 | 5% | 5 | 契約日
| 本日は， | 2026-07-29 | 4
【守谷市から工事を請負った建設業者の皆様へ】
①建設工事の適正な施工の確保は，公共工事の品質確保に必須となるものです。工事管理点検リストを活用して適正な施工体制を確立してください。
②点検の結果その内容が適切であれば，点検結果欄の□をクリックしてください。点検により見つけられた問題点は，改善を図ってください。
点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 点 検 結 果 | 備 考
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Note on D2: 工事名を入力する。
Note on D3: 工事場所を入力する。
Note on D4: 工期の初日を入力する。例2010/4/2
Note on D5: 請負代金額（税込）を入力する。
Note on F4: 工期の終日を入力する。 例2010/9/30
Note on K5: 契約日を入力する。

## チェック一覧 (hidden)
本日は， | 2026-07-29 |  | 0
コード | チェック項目 | チェック内容 | 備考
あ | リサイクル法に基づく書面の交付及び説明 | 監督員に対して第十条第一項１～５号までに掲げる事項について，書面の交付及び説明をしている。 | 統一様式１（契約が成立するまでの間）
い | リサイクル法に基づく契約記載事項の確認 | 対象建設工事の請負契約書に分別解体等の方法，解体工事に要する費用その他主務省令で定める事項を記載して記名押印をしている。 | 統一様式２（契約が成立するまでの間）
う | 現場代理人及び主任・監理技術者等選（改）任通知 | 契約締結後７日以内に選任通知書が提出された。 | 統一様式４（提出期限が過ぎています）
え | 現場代理人の常駐 | 工事現場に常駐し，その運営，取締り等を行っている。 | 施工期間中
お | 現場代理人の常駐の緩和 | 不在となる場合は，現場の運営，取り締まり他，施工に関する責任者を指定して配置し，監督員と必ず連絡が取れる体制となっている。 | 施工期間中
か | 主任技術者（監理技術者）の専任 | 専任義務のある主任技術者（監理技術者）が現場に専任して，施工計画や工事に係る工程，技術的事項を把握し，主体的な役割を果たしている。 | 施工期間中
き | 主任技術者の配置 | 通知された主任技術者が本人と同一であり，施工計画や工事に係る工程，技術的事項を把握し，主体的な役割を果たしている。 | 施工期間中
く | 主任技術者（監理技術者）の雇用関係 | 主任技術者（監理技術者）は，所属する建設会社との恒常的な雇用関係（専任の場合には，入札の申し込みがあった日以前に3ヶ月以上）にある。 | 着手前
け | 監理技術者資格証の確認 | 監理技術者講習終了証が本人のものであり，有効期限内である。下請契約金額の総額が3,000万円（建築一式工事は4,500万円）以上の場合 | 統一様式５（提出期限が過ぎています）
こ | 専門技術者の配置 | 専門技術者を選任し，配置している。（専門技術者の必要としない工事は対象外） | 統一様式４（提出期限が過ぎています）
さ | 作業主任者の選任 | 労働安全衛生法に基づく作業主任者を選任し，配置している。 | （施工計画時）
し | 工事カルテ | 事前に監督員の確認を受け，契約締結後１０日以内に登録機関に申請した。（契約後，変更後，完成時） | （申請期限が過ぎています）
す | 契約工程表 | 契約締結後１４日以内に工程表が提出された。 | 統一様式６（提出期限が過ぎています）
せ | 工事着手届 | 所定の様式に基づき作成し，着手前に提出された。 | 統一様式３（適宜提出）
そ | 施工計画書の提出 | 施工に先立ち，提出された。 | （施工時，変更時適宜）
た | 施工計画書の内容 | 記載内容と現場施工方法と現場体制が一致している。 | （施工時，変更時適宜）
ち | 工事材料管理 | 工事材料や資料の整理がなされ，適切に管理している。 | （施工事適宜）
つ | 出来形・品質管理 | 日常の出来形，品質管理が書面にて確認できる。 | （施工事適宜）
て | 建設業退職金共済制度 | 掛金収納書の写しを契約締結後３０日以内に提出された。 | 統一様式７（提出期限が過ぎています）
と | 建設業退職金共済証紙の管理 | 建設業退職金共済証紙の配布を受払い簿等により適切に管理している。 | 統一様式８（適宜提出）
な | 建設業退職金共済標識の掲示 | 「建設業退職金共済制度摘要事業主工事現場」の標識が現場に掲示している。 | （着手後適宜）
に | 労災保険関係成立票の掲示 | 労災保険番号，労災保険関係の成立年月日等が現場の見やすい場所に掲示している。 | （着手後適宜）
ぬ | 施工体制台帳 | 施工体制台帳を現場に備え付け，かつ，同一のものを提出した。 | 統一様式９-１（施工時の当初，変更時）
ね | 再下請負通知書 | 下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写しを添付して提出した。 | 統一様式９-２（施工時の当初，変更時）
の | 施工体系図 | 施工体系図に記載されている主任技術者が本人であることを確認している。 | 統一様式９-３（施工時の当初，変更時）
は | 施工体系図の掲示 | 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 | （施工時の当初，変更時）
ひ | 下請負人通知書（下請負人の把握） | 下請負人が国土交通省の指名停止期間中でない。下請負人が建設業の無許可業者の場合に500万円以上の下請けをさせてない。 | 統一様式１０（提出期限が過ぎています）
ふ | 一括下請の禁止(実質的な関与）①施工計画 | 自社の技術者が，設計図書の内容を適切に把握して，施工計画を立案している。 | （施工中適宜）
へ | 一括下請の禁止(実質的な関与）②工程管理 | 自社の技術者が，工事全体を把握し，工事の手順段取りを適正に調整している。 | （施工中適宜）
ほ | 一括下請の禁止(実質的な関与）③出来形・品質管理 | 自社の技術者が，所定の検査・試験を実施している。 | （施工中適宜）
ま | 一括下請の禁止(実質的な関与）④完成検査 | 自社の技術者が，下請施工分の完成検査を実施している。 | （施工中適宜）
み | 一括下請の禁止(実質的な関与）⑤安全管理 | 自社の技術者が，労働者の安全教育，下請業者の安全指導を実施している。 | （施工中適宜）
む | 一括下請の禁止(実質的な関与）⑥下請業者の指導 | 自社の技術者が，施工の取り合い部分，仮設物の使用等について調整指導している。 | （施工中適宜）
め | 一括下請の禁止(実質的な関与）⑦発注者との協議 | 元請負人は発注者との打合せを主体的に実施している。 | （施工中適宜）
も | 一括下請の禁止(実質的な関与）⑧住民への説明 | 元請負人は工事施工に伴う住民説明を行っており，住民からの苦情に的確に対応している。 | （施工中適宜）
や | 一括下請の禁止(実質的な関与）⑨官公庁等への届出 | 元請負人は労働安全衛生法，環境法令等に定められた官公庁への届出等を行っている。 | （施工中適宜）
ゆ | 一括下請の禁止(実質的な関与）⑩近隣工事との調整 | 元請負人は近隣工事との調整を適切に行っている。 | （施工中適宜）
よ | 建設業許可標識の掲示 | 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置している。 | （着手後適宜）
ら | 産業廃棄物処理委託先の確認 | 収集運搬業者と処分業者に，それぞれ（二者）契約を結んでいる。委託業者が両方の許可を有している場合には，同一の委託契約を結んでいる。 | （施工中適宜）
り | 産業廃棄物処理委託業者許可証の確認 | 収集運搬業者及び処分業者それぞれから許可証等の写しを受け取っている。許可の有効期間は期限内である。 | （施工中適宜）
る | 現地の確認 | 産廃発生現場から処分場までの一連の処理の工程における適正に行われるための措置として運搬車両の追跡調査を行っている。 | （施工中適宜）
れ | 運搬車両の確認 | 産廃を運搬する車両の表示及び書面の備え付けが適正になされている。 | （施工中適宜）
ろ | マニフェストの交付 | マニフェストに必要事項を全て記載して，産廃の種類，運搬先及び運搬車両ごとに交付している。 | （施工中適宜）
ア | マニフェストの管理 | 収集運搬業者及び処分業者から返送されたマニフェストの写しは，当該処理業者名称・住所や担当者の氏名・受領印が記載・押印されている。 | （施工中適宜）
イ | 再生資源利用計画書 | 定められた建設資材を搬入する場合に所定の様式に基づき作成している。（該当しない工事は対象外） | 統一様式１３（工事着工時）
ウ | 再生資源利用促進計画書 | 定められた建設副産物を搬出する場合に所定の様式に基づき作成している。（該当しない工事は対象外） | 統一様式１４（工事着工時）
エ | 安全活動の実施と記録 | ①災害防止協議会等②店社パトロール③安全教育，訓練等④安全巡視，ＴＢＭ，ＫＹ等⑤新規入場者教育 | （施工中適宜）
オ | 仮設設備点検の実施と記録 | ①過積載防止対策②機械・車両等点検整備等③重機操作時安全点検記録等④山留め，足場，支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理 | （施工中適宜）
カ | 完成通知 | 工期内に完成通知書を提出して竣工完了検査を受ける。 | 統一様式１５（工事完成時）
キ | 工事物件引渡・工事代金の請求 | 竣工検査での指摘事項の是正が完了後に提出する。 | 統一様式１６・１７（工事完成時）
ク |  | ※１３０万円未満の小規模工事については，監督員と点検対象とする項目について協議をしてください。